УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «Орлово-Розовская НШДС»

\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Борисенко

Приказ № 6-о от 02.02.2022г.

**План-график мероприятий**

**МБОУ «Орлово-Розовская НШДС»**

**по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO** **на 2022-2027** годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г»  к/к | Мероприятия | Сроки  **исполнения** | Результат |
|  | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC** **HOO** | | |
| 1 | Создание рабочей группы по  обеспечению перехода на новые ФГОС HOO | Январь 2022  года | Приказ о создании рабочих групп по  обеспечению перехода на ФГОС HOO  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO. |
| 2 | Проведение общешкольного  родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС HOO за период 2022-2027 годов | Январь 2022 года, | Протокол общешкольного  родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФFOC HOO за период 2022-2027 годов |
|  | Проведение классного  родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO | Май, ежегодно с  2022 года | Протокол классного родительского  собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO |
| 4 | Проведение просветительских  мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в  течение учебного года в соответствии графиком | Аналитические отчеты директора  о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в  образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | Август 2022  года | Аналитическая записка об оценке  условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO |
| 6 | Анализ соответствия  материально-технической базы образовательной организации для реализации  ООП HOO и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Июнь —  август 2022 года | Аналитическая записка об оценке  материально-технической базы реализации ООП HOO, приведение ее в соответствие с  требованиями новых ФГОС HOO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Комплектование библиотеки  УMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до* 7  *сентября*  *2022-2027* | Наличие утвержденного и  обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы  мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов HOO в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO | *март 2022 года* | Аналитическая справка директора |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC HOO** | | | |
| 9 | Формирование банка данных  нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO | *В течение всего*  *периода* | Банк данных нормативно-правовых  документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO |
| 10 | Внесение изменений в программу  развития образовательной организации | *С*ентябрь  2022года | Приказ о внесении изменений в  программу развития образовательной организации |
| 11 | Внесение изменений и  дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 12 | Разработка приказов, локальных  актов, регламентирующих введение ФГОС HOO | Январь-август 2022 | Приказы, локальные акты,  регламентирующие переход на новые ФГОС HOO |
| 13 | Приведение в соответствие с  требованиями новых ФГОС HOO должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 14 | Разработка на основе примерной  основной образовательной программы HOO основной образовательной программы HOO образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До 01.08.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы  по разработке основной образовательной программы HOO.  Основная образовательная программа HOO, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 15 | Утверждение основной  образовательной программы HOO, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования  УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания ПC.  Приказ об утверждении образовательных программ HOO, в т.ч.  рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 16 | Разработка учебных планов,  планов внеурочной деятельности для 1 класса по новым ФГОС HOO на 2022/23  учебный год | До 30 августа  2022 года | Учебный план HOO.  План внеурочной деятельности HOO. |
| 17 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-x классов по новым ФГОС HOO на 2023/24 учебный год | *До 30 мая*  *2023 года* | Учебный план HOO.  План внеурочной деятельности HOO. |
| 18 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х классов по новым ФГОС HOO на 2024/25 учебный год | До 30 мая  2024 года | Учебный план HOO.  План внеурочной деятельности HOO. |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1-4x классов по новым ФГOC HOO на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025года | Учебный план HOO.  План внеурочной деятельности HOO. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До 31 августа  2022 года | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса |
| 21 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 класса |
| 22 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГOC HOO | До 31 августа  2024 года | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 класса |
| 23 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 класса на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До 31 августа  2025 года | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 класса |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Утверждение списка УMK для  уровня HOO | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УMK  для уровня HOO с приложением данного списка |
| 25 | Утверждение модели договора  между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022  года | Приказ об утверждении модели  договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 26 | Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС HOO | До 1 сентября  2022 года | Положение о формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,  ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBИИ С НОВЫМИ  ФГОС HOO  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,  ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBHИ С НОВЫМИ  ФГОС HOO |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO** | | | |
| 27 | Разработка плана методической  работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | До 1 сентября  2022 года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 28 | Изучение нормативных  документов по переходу на новые ФГОС HOO педагогическим коллективом | В течение учебного  года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027годы | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Обеспечение консультационной  методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO по новым ФГОС HOO | В течение всего  периода с 2022 по  2027 годы | План работы методического совета  образовательной организации. Планы работы ШМО.  Аналитическая справка директора |
| 30 | Организация работы по  психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | *В* течение всего  периода с 2022 по  2027 годы | Аналитическая справка директора |
| 31 | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO | В течение всего  периода с 2022 по  2027 годы | Пакет методических материалов по  теме реализации ООП HOO по новому ФГOC HOO |
| 32 | Формирование плана ВШК в  условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и реализации ООП HOO по новым ФГОС HOO | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2026 годы | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| 33 | Формирование плана  функционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и реализации ООП HOO по новым ФГОС HOO | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2026 годы | План функционирования BCOKO на  учебный год.  Аналитические справки по результатам BCOKO |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** | | | |
| 34 | Анализ кадрового обеспечения  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | Январь 2022 года | Аналитическая справка директора |
| 35 | Диагностика образовательных  потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | Январь 2022 года,  ежегодно в период с 2023 по 2027  годы | Аналитическая справка директора |
| 36 | Поэтапная подготовка  педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС HOO: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой  подготовки педагогических работников, реализующих ООП HOO | Ежегодно в  течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Аналитическая справка директора |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Распределение учебной нагрузки  педагогов на учебный год | До 25 августа  ежегодно в период с 2022 no 2027 гг | Комплектование |
| 38 | Размещение на сайте  образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO | В течение всего  периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации |
| 39 | Информирование родительской  общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO | Ежеквартально в  течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 40 | Изучение и формирование  мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO,  представление результатов | Ежеквартально в  течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки директора |
| 41 | Информирование о нормативно-  правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | Ежеквартально в  течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** | | |
| 42 | Формирование МТБ | *весь период* | Обеспечение МТБ |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** | | | |
| 43 | Финансирование МТБ | *весь nepиoд* |  |