УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «Орлово-Розовская НШДС»

\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Борисенко

Приказ № 6-о от 02.02.2022г.

**План-график мероприятий**

**МБОУ «Орлово-Розовская НШДС»**

**по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO** **на 2022-2027** годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г»к/к | Мероприятия | Сроки**исполнения** | Результат |
|  | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC** **HOO**  |
| 1 | Создание рабочей группы пообеспечению перехода на новые ФГОС HOO | Январь 2022года | Приказ о создании рабочих групп пообеспечению перехода на ФГОС HOOРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO. |
| 2 | Проведение общешкольногородительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС HOO за период 2022-2027 годов | Январь 2022 года, | Протокол общешкольногородительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФFOC HOO за период 2022-2027 годов |
|  | Проведение классногородительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO | Май, ежегодно с2022 года | Протокол классного родительскогособрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO |
| 4 | Проведение просветительскихмероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, втечение учебного года в соответствии графиком | Аналитические отчеты директорао проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся вобразовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | Август 2022года | Аналитическая записка об оценкеусловий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO  |
| 6 | Анализ соответствияматериально-технической базы образовательной организации для реализацииООП HOO и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Июнь —август 2022 года | Аналитическая записка об оценкематериально-технической базы реализации ООП HOO, приведение ее в соответствие стребованиями новых ФГОС HOO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Комплектование библиотекиУMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO всоответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до* 7*сентября**2022-2027*  | Наличие утвержденного иобоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системымониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов HOO в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO | *март 2022 года* | Аналитическая справка директора |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC HOO**  |
| 9 | Формирование банка данныхнормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO  | *В течение всего**периода* | Банк данных нормативно-правовыхдокументов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO |
| 10 | Внесение изменений в программуразвития образовательной организации | *С*ентябрь2022года | Приказ о внесении изменений впрограмму развития образовательной организации |
| 11 | Внесение изменений идополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 12 | Разработка приказов, локальныхактов, регламентирующих введение ФГОС HOO | Январь-август 2022 | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новые ФГОС HOO |
| 13 | Приведение в соответствие стребованиями новых ФГОС HOO должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 14 | Разработка на основе примернойосновной образовательной программы HOO основной образовательной программы HOO образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До 01.08.2022 | Протоколы заседаний рабочей группыпо разработке основной образовательной программы HOO.Основная образовательная программа HOO, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 15 | Утверждение основнойобразовательной программы HOO, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания ПC.Приказ об утверждении образовательных программ HOO, в т.ч.рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 16 | Разработка учебных планов,планов внеурочной деятельности для 1 класса по новым ФГОС HOO на 2022/23учебный год | До 30 августа2022 года | Учебный план HOO.План внеурочной деятельности HOO.  |
| 17 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1-2-x классов по новым ФГОС HOO на 2023/24 учебный год | *До 30 мая**2023 года* | Учебный план HOO.План внеурочной деятельности HOO.  |
| 18 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х классов по новым ФГОС HOO на 2024/25 учебный год | До 30 мая2024 года | Учебный план HOO.План внеурочной деятельности HOO.  |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1-4x классов по новым ФГOC HOO на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025года | Учебный план HOO.План внеурочной деятельности HOO. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO  | До 31 августа2022 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса |
| 21 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO  | До 31 августа2023 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 класса |
| 22 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГOC HOO | До 31 августа2024 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 класса |
| 23 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 класса на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO  | До 31 августа2025 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 класса |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Утверждение списка УMK дляуровня HOO | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УMKдля уровня HOO с приложением данного списка |
| 25 | Утверждение модели договорамежду образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022года | Приказ об утверждении моделидоговора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 26 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС HOO | До 1 сентября2022 года | Положение о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBИИ С НОВЫМИФГОС HOOПриказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBHИ С НОВЫМИФГОС HOO |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO**  |
| 27 | Разработка плана методическойработы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO  | До 1 сентября2022 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 28 | Изучение нормативныхдокументов по переходу на новые ФГОС HOO педагогическим коллективом | В течение учебногогода в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027годы | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Обеспечение консультационнойметодической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO по новым ФГОС HOO  | В течение всегопериода с 2022 по2027 годы | План работы методического советаобразовательной организации. Планы работы ШМО.Аналитическая справка директора  |
| 30 | Организация работы попсихолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO  | *В* течение всегопериода с 2022 по2027 годы | Аналитическая справка директора |
| 31 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO | В течение всегопериода с 2022 по2027 годы | Пакет методических материалов потеме реализации ООП HOO по новому ФГOC HOO |
| 32 | Формирование плана ВШК вусловиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и реализации ООП HOO по новым ФГОС HOO  | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 33 | Формирование планафункционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и реализации ООП HOO по новым ФГОС HOO | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы | План функционирования BCOKO научебный год.Аналитические справки по результатам BCOKO |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** |
| 34 | Анализ кадрового обеспеченияпостепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | Январь 2022 года | Аналитическая справка директора |
| 35 | Диагностика образовательныхпотребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO  | Январь 2022 года,ежегодно в период с 2023 по 2027годы | Аналитическая справка директора |
| 36 | Поэтапная подготовкапедагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС HOO: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующих ООП HOO  | Ежегодно втечение всего периода с 2021 по 2027 годы | Аналитическая справка директора |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Распределение учебной нагрузкипедагогов на учебный год | До 25 августаежегодно в период с 2022 no 2027 гг | Комплектование |
| 38 | Размещение на сайтеобразовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO | В течение всегопериода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации |
| 39 | Информирование родительскойобщественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO  | Ежеквартально втечение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 40 | Изучение и формированиемнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO,представление результатов | Ежеквартально втечение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки директора |
| 41 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO | Ежеквартально втечение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 42 | Формирование МТБ | *весь период* | Обеспечение МТБ |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 43 | Финансирование МТБ | *весь nepиoд* |  |